Утвержден

распоряжением управления образования

Чагодощенского

муниципального района

от   30.09. 2020 года №   153-А

План мероприятий (дорожная карта)

по вовлечению обучающихся  образовательных организаций

Чагодощенского  муниципального района в различные формы сопровождения и наставничества

на 2020/2021 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат. Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | сентябрь 2020 | Управление образования района |  | Распоряжение управления образования |  |
| 1.2. | Утверждение муниципального координатора внедрения, ЦМН из числа специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования . | сентябрь 2020 | Управление образования района |  | Распоряжение управления образования |  |
| 1.3. | Формирование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, внедряющих ЦМН | сентябрь 2020 | Управления образования района |  | Перечень образовательных организаций |  |
| 1.4. | Назначение куратора внедрения ЦМН в общеобразовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) | сентябрь 2020 | Руководители ОО |  | Приказы образовательных организаций |  |
| 1.5. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты внедрения ЦМН | сентябрь-октябрь 2020 | Управления образования района |  | Дорожная карта |  |
| 1.6. | Разработка и утверждение комплекта локальных нормативных актов, необходимых для внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающих: - распорядительный акт образовательной организации о внедрении ЦМН; - - назначение ответственных за внедрение и реализацию программ наставничества в образовательных организациях; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | октябрь –ноябрь 2020 | Руководители ОО |  | Приказы ОО, положения о программе наставничества в ОО |  |
| 2. Мониторинговое, организационное и методическое сопровождение внедрения ЦМН |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование баз наставников и наставляемых на уровне образовательных организаций | до 01.06.2021 |  | Руководители ОО |  | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы педагогов; -базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций |
| 2.2. | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 01.06.2021 |  | Управление образования района |  | Перечень партнерских организаций и предприятий |
| 2.3. | Заключение соглашений с партнёрскими предприятиями и организациями по внедрению ЦМН в ОО | до 01.06.2021 |  | Руководители ОО |  | Соглашения с организациями - партнерами |
| 2.4. | Сбор результатов мониторинга вовлечения обучающихся ОО района в различные формы сопровождения и наставничества | ежеквартально |  | Управления образования района Руководители ОО |  | Информационно-аналитический отчет |
| 2.5. | Организация и проведение серии муниципальных совещаний, семинаров с кураторами внедрения ЦМН в ОО по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | по графику |  | Управления образования района |  |  |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Чагодощенского муниципального района в 2020-2021 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | сентябрь- 2020 г. | Руководители и кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение |  |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | до 1. 12.2020 г. | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | База наставляемых |  |
| 3.3 | Формирование базы наставников в 2020 - 2021 учебном году | до 01.12 .2020 г. | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | База наставников |  |
| 3.4 | Обучение наставников | по отдельному графику | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | База готовых к работе наставников |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп в ОО | до 01.02.2021 г. | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | Сформированные наставнические пары или группы |  |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | Программы наставничества |  |
| 3.7 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения ЦМН в ОО |  | Достижение целей программы наставничества |  |
| 4. | Информационное сопровождение развития наставничества в образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся ОО, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН | до 1 июня 2021 |  | Руководители ОО |  | Информация размещенная на официальных сайтах ОО, в группах ОО в социальной сети Вконтакте |
| 4.2. | Создание рубрик «Наставничество» на сайтах ОО | до 1 декабря 2020 |  | Руководители ОО |  | Рубрика «Наставничество» на официальных сайтах ОО |
| 4.3. | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН | 2020-2021 учебный год |  | Управление образования района Образовательные организации |  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| 5. | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контроль реализации мероприятий по вовлечению обучающихся образовательных организаций района в различные формы сопровождения и наставничества |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН | В соответствии со сроками реализации программ наставничества |  | Управление образования района |  |  |
| 5.1.2 | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества | В соответствии со сроками реализации программ наставничества |  | Руководители ОО |  |  |
| 5.2. | Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | На уровне муниципалитета | В соответствии со сроками реализации программ наставничества |  | Управление образования района |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |
| 5.2.2 | На уровне ОО | В соответствии со сроками реализации программ наставничества |  | Руководители ОО |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |